## 附件1-2021年项目库汇总
附件1
长葛市2021年度县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库汇总表
单位：个、万元
县（市、区） | 项目库合计 |  | 产业发展 |  | 就业项目 |  | 易地搬迁后扶 |  | 巩固三保障成果 |  | 金融保险配套项目 |  | 乡村治理和精神文明建设 |  | 乡村建设行动 |  | 项目管理费
| 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模
长葛市 | 157 | 19670.7 | 76 | 11684.7 |  |  |  |  | 1 | 100 | 1 | 220 |  |  | 77 | 7371 | 2 | 295

## 附件2-2021年项目库项目统计表
附件2
长葛市2021年度县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库统计表
序号 | 省辖市 | 县（市、区） | 项目名称 | 项目类型 | 建设 性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模（万元） | 资金筹措 方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众 参与 | 带贫减贫机制
1 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市大周镇韩庄村道路及附属工程项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 韩庄村 | 2021.9-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修15公分厚C25混凝土道路4500平方米，新修混凝土道沿石6800米，新建雨水管网2340米及配套收水井，新修河道护坡195米。 | 255 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 韩庄村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
2 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市大周镇后吴社区道路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 后吴社区 | 2021.9-2021.12 | 乡村振兴局 | 改建6米宽沥青混凝土道路580米。 | 45 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 后吴社区 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
3 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年大周镇柳庄营社区道路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 柳庄营社区 | 2021.9-2021.12 | 乡村振兴局 | 新建4米宽15公分厚C25混凝土道路397米。 | 23 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 柳庄营社区 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
4 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市石固镇南张庄村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 南张庄村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新建宽4.5米厚20公分C25混凝土道路长800米，新修宽3.5米厚20公分C25混凝土道路长260米。 | 70 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 南张庄村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
5 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市后河镇山头高村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 山头高村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修4米宽15公分厚C25混凝土道路1700米。 | 120 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 山头高村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
6 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市古桥镇巩庄村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 巩庄村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修4米宽15公分厚C25混凝土道路813米。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 巩庄村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
7 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市石象镇坡徐村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 坡徐村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修宽4米厚15公分C25混凝土道路1500米。 | 90 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 坡徐村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
8 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市石象镇石东村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 石东村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修宽3.5米厚15公分C25混凝土道路1700米。 | 90 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 石东村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
9 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市石象镇斧头村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 斧头村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修宽3米厚15公分C25混凝土道路1675.8米。 | 80 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 斧头村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
10 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市石象镇杜庄村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 杜庄村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修宽5米厚15公分C25混凝土道路1200米。 | 90 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 杜庄村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
11 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市石象镇蔡寨村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 蔡寨村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修宽4米厚15公分C25混凝土道路1600米。 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 蔡寨村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
12 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市石象镇王沙沃村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 王沙沃村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修宽3.5米厚15公分C25混凝土道路1700米。 | 90 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 王沙沃村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
13 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市石象镇楼陈村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 楼陈村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修宽4米厚15公分C25混凝土道路1700米。 | 110 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 楼陈村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
14 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市石象镇田庄村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 田庄村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修宽4米厚15公分C25混凝土道路1500米。 | 90 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 田庄村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
15 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市坡胡镇西杨村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 西杨村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修6米宽15公分厚混凝土道路330米；新修5米宽15公分厚C25混凝土道路510米。 | 70 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 西杨村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
16 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市坡胡镇东胡村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 东胡村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修宽5米厚15公分C25混凝土道路600米；新修宽3.5米厚15公分C25混凝土道路900米。 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 东胡村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
17 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市坡胡镇窑口村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 窑口村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修6米宽15公分厚C25混凝土道路1195米。 | 115 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 窑口村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
18 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市大周镇小河董村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 小河董村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修4米宽15公分厚C25混凝土道路1300米。 | 80 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 小河董村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
19 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市大周镇赵名寰村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 赵名寰村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修5米宽15cm厚C25混凝土道路200米；新修4米宽15cm厚C25混凝土道路1015米。 | 80 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 赵名寰村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
20 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市董村镇庞岗村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 庞岗村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修4米宽15公分厚C25混凝土道路1400米。 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 庞岗村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
21 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市董村镇屈庄村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 屈庄村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修5米宽15公分厚C25混凝土道路840米。 | 80 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 屈庄村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
22 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市董村镇纸坊村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 纸坊村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修4米宽15公分厚C25混凝土道路900米。 | 70 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 纸坊村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
23 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市董村镇大李庄村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 大李庄村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修4米宽15公分厚C25混凝土道路850米。 | 70 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 大李庄村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
24 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市董村镇吴庄村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 吴庄村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修4米宽15公分厚C25混凝土道路1333米。 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 吴庄村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
25 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市董村镇李河口村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 李河口村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修4米宽15公分厚C25混凝土道路1335米。 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 李河口村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
26 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市董村镇龙卧坡村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 龙卧坡村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修4米宽15公分厚C25混凝土道路1500米。 | 110 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 龙卧坡村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
27 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市佛耳湖镇官亭村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 官亭村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修宽4.5米15公分厚C25混凝土道路2385米；新修宽4米15公分厚C25混凝土道路969米。 | 220 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 官亭村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
28 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市佛耳湖镇佛耳岗村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 佛耳岗村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修3米宽15公分厚C25混凝土道路总长1366米。 | 70 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 佛耳岗村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
29 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市佛耳湖镇李良店村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 李良店村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修3.5米宽15公分厚C25混凝土道路236米，3米宽15公分厚C25混凝土道路2056米;4米宽15公分厚C25混凝土道路700米。 | 150 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 李良店村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
30 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年老城镇王家庄村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 王家庄村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修宽5米厚15公分C25混凝土道路1200米。 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 王家庄村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
31 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市老城镇双庙村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 双庙村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修宽5米厚15公分C25混凝土道路1200米。 | 90 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 双庙村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
32 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市老城镇东关社区道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 东关社区 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修5米宽15公分厚混凝土道路1460米。 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 东关社区 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
33 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市老城镇榆园村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 榆园村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修3米宽15公分厚混凝土道路2411米。 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 榆园村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
34 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年老城镇陈尧村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 陈尧村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修4米宽15公分厚混凝土道路1500米。 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 陈尧村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
35 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市老城镇大赵庄村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 大赵庄村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修3.75米宽15公分厚混凝土道路1750米。 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 大赵庄村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
36 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市古桥镇本庄村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 本庄村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修4米宽15公分厚C25混凝土道路1315米。 | 80 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 本庄村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
37 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市古桥镇郭梅村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 郭梅村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修4米宽18公分厚C25混凝土道路1621米。 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 郭梅村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
38 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市古桥镇夹岗村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 夹岗村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修4米宽15公分厚C25混凝土道路1669米。 | 110 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 夹岗村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
39 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市古桥镇贾集村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 贾集村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修4米宽15公分厚C25混凝土道路1160米。 | 80 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 贾集村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
40 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市古桥镇孟寨村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 孟寨村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修4米宽15公分厚C25混凝土道路1642米。 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 孟寨村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
41 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市古桥镇西辛村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 西辛村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修3.5米宽15公分厚C25混凝土道路1902米。 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 西辛村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
42 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市古桥镇谢庄村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 谢庄村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修4米宽15公分厚C25混凝土道路1600米。 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 谢庄村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
43 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市古桥镇董天龙村新修道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 董天龙村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修4米宽15公分厚C25混凝土道路1500米。 | 90 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 董天龙村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
44 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市古桥镇徐王赵村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 徐王赵村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修4米宽15公分厚C25混凝土道路1512米。 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 徐王赵村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
45 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市南席镇方于村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 方于村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修3米宽15公分厚C25混凝土道路3262米。 | 150 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 方于村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
46 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市南席镇山郭村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 山郭村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修3.5米宽15公分厚C25混凝土道2672米；3米宽15公分厚C25混凝土道路240米。 | 150 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 山郭村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
47 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市南席镇水寨村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 水寨村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修4米宽15公分厚C25混凝土道1681.6米；新修3.5米宽15公分厚C25混凝土道路283.2米。 | 120 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 水寨村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
48 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市南席镇套楼村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 套楼村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修3.5米宽15公分厚C25混凝土道路2479米。 | 130 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 套楼村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
49 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市南席镇闫寨村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 闫寨村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修4米宽15公分厚C25混凝土道331米；3.5米宽15公分厚C25混凝土道路2478米。 | 150 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 闫寨村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
50 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市和尚桥镇段庄社区道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 段庄社区 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修4.5米宽15公分厚C25混凝土道路610米。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 段庄社区 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
51 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市和尚桥镇樊楼社区组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 樊楼社区 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修5米宽18公分厚C25混凝土道路229米。 | 20 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 樊楼社区 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
52 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市和尚桥镇樊楼社区排水沟项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 樊楼社区 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修内径宽40cm深50cm盖板混凝土排水沟1435米。 | 45 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 樊楼社区 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
53 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市和尚桥镇贾庄社区道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 贾庄社区 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修4米宽15公分厚C25混凝土道路1150米；新修6米宽15公分厚C25混凝土道路153米；新修6米宽5公分厚柏油路470米 | 108 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 贾庄社区 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
54 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市增福镇增福庙村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 增福庙社区 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修宽3.5米宽15公分厚C25混凝土道路870米，新修4米宽15公分厚C25混凝土道路450米，新修5米宽厚15公分C25混凝土道路330米。 | 160 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 增福庙社区 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
55 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市增福镇张刘寨村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 张刘寨社区 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修4米宽15公分厚混凝土道路700米，3米宽长2200米厚15公分C25混凝土道路330米。 | 150 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 张刘寨社区 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
56 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市增福镇崔庄村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 崔庄社区 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修4米宽15公分厚混凝土道路950米，新修5米宽厚15公分C25混凝土道路350米。 | 90 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 崔庄社区 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
57 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市增福镇牛堂村组内道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 牛堂社区 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修宽3米宽15公分厚C25混凝土道路1000米，新修4米宽15公分厚C25混凝土道路875米，新修5米宽15公分厚C25混凝土道路700米。 | 150 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 牛堂社区 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
58 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市增福镇曹庄村组道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 曹庄社区 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修宽4米宽厚15公分C25混凝土道路2000米。 | 120 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 曹庄社区 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
59 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市增福镇彭庄村组道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 彭庄村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修4米宽15公分厚C25混凝土道路2000米，新修4.5米宽15公分厚C25混凝土道路200米。 | 140 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 彭庄村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
60 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市石固镇曹岗村新修村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 曹岗村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修3米宽15公分厚C25混凝土道路1200米。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 曹岗村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
61 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市石固镇谷马村组排水沟项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 谷马村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修宽60公分深50公分加承重盖板混凝土排水沟900米。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 谷马村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
62 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市石固镇宗庄村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 宗庄村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修宽4米厚15公分C25混凝土道路长740米；新修宽3.5米15公分厚C25混凝土道路1043米；新修宽3米厚15公分C25混凝土道路81米。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 宗庄村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
63 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市石固镇栗庄村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 栗庄村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修4米宽15公分厚C25混凝土道路120；新修3米宽15公分厚C25混凝土道路1346米。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 栗庄村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
64 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市石固镇南西街社区道路及排水沟项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 南西街社区 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修4米宽18公分厚C25混凝土道路360米；新修宽60公分深80公分加承重盖板混凝土排水沟360米。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 南西街社区 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
65 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市石固镇王庄村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 王庄村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修宽4.5米厚15公分C25混凝土道路1300米。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 王庄村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
66 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市石固镇杨庄村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修 | 杨庄村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修宽4米厚15公分C25混凝土道路1350米。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 杨庄村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
67 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市后河镇白寨村集体经济厂房建设项目 | 产业发展 | 新建 | 白寨村 | 2021.9-2021.12 | 民族 宗教局 | 新建厂房建设面积630平方米。 | 57.7 | 衔接资金及部分自筹资金 | 白寨村 | 项目实施将带动本村低收入群众就近就业，增加村集体经济收入。 | 是 | 吸纳务工、带动低收入群众就近就业，村集体经济年增收投资额6%的收益。
68 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市老城镇菜李村产业发展基地项目 | 产业发展 | 新建 | 菜李村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新建长50米宽30米高9米产业发展基地建筑面积1500平方米。 | 120 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 菜李村 | 项目实施将带动本村低收入群众就近就业，增加村集体经济收入。 | 是 | 吸纳务工、带动低收入群众就近就业，村集体经济年增收约7.2万元。
69 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市老城镇东关村产业发展基地项目 | 产业发展 | 新建 | 东关社区 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新建长70米宽50米高9米产业发展基地建筑面积3500平方米。 | 120 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 东关社区 | 项目实施将带动本村低收入群众就近就业，增加村集体经济收入。 | 是 | 吸纳务工、带动低收入群众就近就业，村集体经济年增收约7.2万元。
70 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市增福镇崔庄社区居委会扶贫厂房租赁项目 | 产业发展 | 新建 | 崔庄社区居委会 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新建加工业扶贫厂房面积3200平方米。 | 272 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 崔庄社区 | 项目实施将带动本村低收入群众就近就业，增加村集体经济收入。 | 是 | 吸纳务工、带动低收入群众就近就业，村集体经济年增收16.2万元。
71 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市增福镇董庄社区居委会产业发展项目 | 产业发展 | 新建 | 董庄社区居委会 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新建加工业扶贫厂房面积900平方米。 | 90 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 董庄社区 | 项目实施将带动本村低收入群众就近就业，增加村集体经济收入。 | 是 | 吸纳务工、带动低收入群众就近就业，村集体经济年增收5.4万元。
72 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市大周镇大周社区集体经济蔬菜大棚项目 | 产业发展 | 新建 | 大周社区 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新建蔬菜大棚一处，面积6800平方米。 | 160 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 大周社区 | 项目实施将带动本村低收入群众就近就业，增加村集体经济收入。 | 是 | 吸纳务工、带动低收入群众就近就业，村集体经济年增收10万元。
73 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市后河镇非金属表面处理园区项目 | 产业发展 | 新建 | 后河镇 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新建厂房建筑面积18000平方米及相关附属配套设施。 | 2500 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 丁庄村等 相关村 | 项目实施将带动本镇低收入群众就近就业，增加村集体经济收入。 | 是 | 吸纳务工、带动低收入群众就近就业，村集体经济年增收150万元。
74 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市后河镇范庄村立体化果树大棚及林下羊肚菌种植加工项目 | 产业发展 | 新建 | 范庄村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新建立体化果树种植大棚10000平方米,新品果树种植105亩，建设果品储藏及菌种加工生产线一条。 | 150 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 范庄村 | 项目实施将带动本村低收入群众就近就业，增加村集体经济收入。 | 是 | 吸纳务工、带动低收入群众就近就业，村集体经济年增收9万元。
75 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市后河镇王买村厂房建设项目 | 产业发展 | 新建 | 王买村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新建2300平方米智能化汽车零部件生产基地，用于发展壮大村集体经济收入。 | 150 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 王买村 | 项目实施将带动本村低收入群众就近就业，增加村集体经济收入。 | 是 | 吸纳务工、带动低收入群众就近就业，村集体经济年增收9万元。
76 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市后河镇画匠王村厂房建设项目 | 产业发展 | 新建 | 画匠王村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新建加工车间及仓储1000平方米。 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 画匠王村 | 项目实施将带动本村低收入群众就近就业，增加村集体经济收入。 | 是 | 吸纳务工、带动低收入群众就近就业，村集体经济年增收6万元。
77 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市佛耳湖镇尚庄村集体经济资产租赁收益项目 | 产业发展 | 新建 | 尚庄村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新建1500平方米物流中心和蜂产品集货仓 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 尚庄村 | 项目实施将带动本村低收入群众就近就业，增加村集体经济收入。 | 是 | 吸纳务工、带动低收入群众就近就业，村集体经济年增收6万元。
78 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市古桥镇贾集村蔬菜大棚项目 | 产业发展 | 新建 | 贾集村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新建大棚12座，共计8640平方米。 | 60 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 贾集村 | 项目实施将带动本村低收入群众就近就业，增加村集体经济收入。 | 是 | 吸纳务工、带动低收入群众就近就业，村集体经济年增收3.6万元
79 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年石象镇斧头村小麦高精粉深加工建设项目 | 产业发展 | 新建 | 斧头村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新建小麦高精粉深加工厂房2000平方米，含配套设施。 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 斧头村 | 项目实施将带动本村低收入群众就近就业，增加村集体经济收入。 | 是 | 吸纳务工、带动低收入群众就近就业村集体经济收入年增收10万元左右。
80 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市坡胡镇扶贫产业园项目 | 产业发展 | 新建 | 坡马村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新建厂房13000平方米，高15米，及配套设施、道路硬化、排水、配电等。 | 2000 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 坡马村等 相关村 | 项目实施将带动本镇低收入群众就近就业，增加村集体经济收入。 | 是 | 吸纳务工、带动低收入群众就近就业，村集体经济年增收120万元。
81 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年坡胡镇西杨村集体经济资产租赁项目 | 产业发展 | 新建 | 西杨村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新建扶贫厂房面积1800平方米。 | 200 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 西杨村 | 项目实施将带动本村低收入群众就近就业，增加村集体经济收入。 | 是 | 吸纳务工、带动低收入群众就近就业，村集体经济年增收12万元。
82 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市后河镇北杨庄村仓储库建设项目 | 产业发展 | 新建 | 北杨庄村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新建1500平方米仓储库。 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 北杨庄村 | 项目实施将带动本村低收入群众就近就业，增加村集体经济收入。 | 是 | 吸纳务工、带动低收入群众就近就业，村集体经济年增收6万元。
83 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市后河镇三角王社区高效智慧鱼蔬共生项目 | 产业发展 | 新建 | 三角王社区 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 投资高效智慧鱼蔬共生项目，新建钢架大棚四座，大棚共占地4600平方米。 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 三角王社区 | 项目实施将带动本村低收入群众就近就业，增加村集体经济收入。 | 是 | 吸纳务工、带动低收入群众就近就业，村集体经济年增收6万元。
84 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市后河镇沟冯村集体经济资产租赁收益项目 | 产业发展 | 新建 | 沟冯村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新建2000平方米仓储物流及加工基地。 | 150 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 沟冯村 | 项目实施将带动本村低收入群众就近就业，增加村集体经济收入。 | 是 | 吸纳务工、带动低收入群众就近就业，村集体经济年增收9万元。
85 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市增福镇增福庙村集体经济租赁收益项目 | 产业发展 | 新建 | 增福庙村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新建加工业扶贫厂房面积1000平方米。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 增福庙村 | 项目实施将带动本村低收入群众就近就业，增加村集体经济收入。 | 是 | 吸纳务工、带动低收入群众就近就业，村集体经济年增收3万元。
86 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市增福镇乔黄村集体经济租赁收益项目 | 产业发展 | 新建 | 乔黄村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新建加工业扶贫厂房面积1000平方米。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 乔黄村 | 项目实施将带动本村低收入群众就近就业，增加村集体经济收入。 | 是 | 吸纳务工、带动低收入群众就近就业，村集体经济年增收3万元。
87 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市增福镇段黄庄村集体经济租赁收益项目 | 产业发展 | 新建 | 段黄庄村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新建加工业扶贫厂房面积1000平方米。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 段黄庄村 | 项目实施将带动本村低收入群众就近就业，增加村集体经济收入。 | 是 | 吸纳务工、带动低收入群众就近就业，村集体经济年增收3万元。
88 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市增福镇上坡口村集体经济租赁收益项目 | 产业发展 | 新建 | 上坡口村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新建加工业扶贫厂房面积1000平方米。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 上坡口村 | 项目实施将带动本村低收入群众就近就业，增加村集体经济收入。 | 是 | 吸纳务工、带动低收入群众就近就业，村集体经济年增收3万元。
89 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市大周镇大周社区集体经济蔬菜大棚项目（二批） | 产业发展 | 新建 | 大周社区 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新建蔬菜大棚一处，面积6800平方米。 | 160 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 大周社区 | 项目实施将带动本村低收入群众就近就业，增加村集体经济收入。 | 是 | 吸纳务工、带动低收入群众就近就业，村集体经济年增收10万元。
90 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市大周镇后吴社区集体经济资产租赁收益项目 | 产业发展 | 新建 | 后吴社区 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新建厂房2000平方米。 | 160 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 后吴社区 | 项目实施将带动本村低收入群众就近就业，增加村集体经济收入。 | 是 | 吸纳务工、带动低收入群众就近就业，村集体经济年增收10万元。
91 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市董村镇吴庄村集体经济资产租赁收益项目 | 产业发展 | 新建 | 吴庄村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新建加工业扶贫厂房建筑面积1500平方米。 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 吴庄村、 大鲁村 | 项目实施将带动本村低收入群众就近就业，增加村集体经济收入。 | 是 | 吸纳务工、带动低收入群众就近就业，村集体经济年增收6万元。
92 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市董村镇白务村集体经济资产租赁收益项目 | 产业发展 | 新建 | 白务村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新建加工业扶贫厂房建筑面积700平方米 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 白务村 | 项目实施将带动本村低收入群众就近就业，增加村集体经济收入。 | 是 | 吸纳务工、带动低收入群众就近就业，村集体经济年增收3万元。
93 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市老城镇和平社区集体经济资产租赁收益项目 | 产业发展 | 新建 | 和平社区 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 新建加工车间600平方米 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 和平社区 | 项目实施将带动本村低收入群众就近就业，增加村集体经济收入。 | 是 | 吸纳务工、带动低收入群众就近就业，村集体经济年增收3万元。
94 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市增福镇小许村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 小许村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 扶持村集体设立村集体经济发展基金，稳健投资，保值增值。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 小许村 | 项目实施将带动村集体经济收入，实现村级每年增加投资额10%的收益。 | 是 | 发展壮大村集体经济，村集体经济收入年增收5万元。
95 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市增福镇彭庄村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 彭庄村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 扶持村集体设立村集体经济发展基金，稳健投资，保值增值。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 彭庄村 | 项目实施将带动村集体经济收入，实现村级每年增加投资额10%的收益。 | 是 | 发展壮大村集体经济，村集体经济收入年增收5万元。
96 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市增福镇会河村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 会河村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 扶持村集体设立村集体经济发展基金，稳健投资，保值增值。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 会河村 | 项目实施将带动村集体经济收入，实现村级每年增加投资额10%的收益。 | 是 | 发展壮大村集体经济，村集体经济收入年增收5万元。
97 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市古桥镇朱毛赵村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 朱毛赵村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 扶持村集体设立村集体经济发展基金，稳健投资，保值增值。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 朱毛赵村 | 项目实施将带动村集体经济收入，实现村级每年增加投资额10%的收益。 | 是 | 发展壮大村集体经济，村集体经济收入年增收5万元。
98 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市石象镇车庄村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 车庄村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 扶持村集体设立村集体经济发展基金，稳健投资，保值增值。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 车庄村 | 项目实施将带动村集体经济收入，实现村级每年增加投资额10%的收益。 | 是 | 发展壮大村集体经济，村集体经济收入年增收5万元。
99 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市古桥镇双刘村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 双刘村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 扶持村集体设立村集体经济发展基金，稳健投资，保值增值。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 双刘村 | 项目实施将带动村集体经济收入，实现村级每年增加投资额10%的收益。 | 是 | 发展壮大村集体经济，村集体经济收入年增收5万元。
100 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市古桥镇南辛庄村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 南辛庄村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 扶持村集体设立村集体经济发展基金，稳健投资，保值增值。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 南辛庄村 | 项目实施将带动村集体经济收入，实现村级每年增加投资额10%的收益。 | 是 | 发展壮大村集体经济，村集体经济收入年增收5万元。
101 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市石象镇杜庄村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 杜庄村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 扶持村集体设立村集体经济发展基金，稳健投资，保值增值。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 杜庄村 | 项目实施将带动村集体经济收入，实现村级每年增加投资额10%的收益。 | 是 | 发展壮大村集体经济，村集体经济收入年增收5万元。
102 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市老城镇郭贾村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 郭贾村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 扶持村集体设立村集体经济发展基金，稳健投资，保值增值。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 郭贾村 | 项目实施将带动村集体经济收入，实现村级每年增加投资额10%的收益。 | 是 | 发展壮大村集体经济，村集体经济收入年增收5万元。
103 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市老城镇圪塔庙村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 圪塔庙村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 扶持村集体设立村集体经济发展基金，稳健投资，保值增值。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 圪塔庙村 | 项目实施将带动村集体经济收入，实现村级每年增加投资额10%的收益。 | 是 | 发展壮大村集体经济，村集体经济收入年增收5万元。
104 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市老城镇打绳赵村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 打绳赵村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 扶持村集体设立村集体经济发展基金，稳健投资，保值增值。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 打绳赵村 | 项目实施将带动村集体经济收入，实现村级每年增加投资额10%的收益。 | 是 | 发展壮大村集体经济，村集体经济收入年增收5万元。
105 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市老城镇王家庄村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 王家庄村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 扶持村集体设立村集体经济发展基金，稳健投资，保值增值。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 王家庄村 | 项目实施将带动村集体经济收入，实现村级每年增加投资额10%的收益。 | 是 | 发展壮大村集体经济，村集体经济收入年增收5万元。
106 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市大周镇大谷寺村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 大谷寺村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 扶持村集体设立村集体经济发展基金，稳健投资，保值增值。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 大谷寺村 | 项目实施将带动村集体经济收入，实现村级每年增加投资额10%的收益。 | 是 | 发展壮大村集体经济，村集体经济收入年增收5万元。
107 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市大周镇赵名寰村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 赵名寰村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 扶持村集体设立村集体经济发展基金，稳健投资，保值增值。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 赵名寰村 | 项目实施将带动村集体经济收入，实现村级每年增加投资额10%的收益。 | 是 | 发展壮大村集体经济，村集体经济收入年增收5万元。
108 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市大周镇大辛庄村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 大辛庄村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 扶持村集体设立村集体经济发展基金，稳健投资，保值增值。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 大辛庄村 | 项目实施将带动村集体经济收入，实现村级每年增加投资额10%的收益。 | 是 | 发展壮大村集体经济，村集体经济收入年增收5万元。
109 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市大周镇老庄尚村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 老庄尚村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 扶持村集体设立村集体经济发展基金，稳健投资，保值增值。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 老庄尚村 | 项目实施将带动村集体经济收入，实现村级每年增加投资额10%的收益。 | 是 | 发展壮大村集体经济，村集体经济收入年增收5万元。
110 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市坡胡镇坡李村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 坡李村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 扶持村集体设立村集体经济发展基金，稳健投资，保值增值。 | 40 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 坡李村 | 项目实施将带动村集体经济收入，实现村级每年增加投资额10%的收益。 | 是 | 发展壮大村集体经济，村集体经济收入年增收4万元。
111 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市坡胡镇盛寨村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 盛寨村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 扶持村集体设立村集体经济发展基金，稳健投资，保值增值。 | 30 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 盛寨村 | 项目实施将带动村集体经济收入，实现村级每年增加投资额10%的收益。 | 是 | 发展壮大村集体经济，村集体经济收入年增收3万元。
112 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市坡胡镇石桥刘村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 石桥刘村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 扶持村集体设立村集体经济发展基金，稳健投资，保值增值。 | 30 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 石桥刘村 | 项目实施将带动村集体经济收入，实现村级每年增加投资额10%的收益。 | 是 | 发展壮大村集体经济，村集体经济收入年增收3万元。
113 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市坡胡镇坡中村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 坡中村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 扶持村集体设立村集体经济发展基金，稳健投资，保值增值。 | 30 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 坡中村 | 项目实施将带动村集体经济收入，实现村级每年增加投资额10%的收益。 | 是 | 发展壮大村集体经济，村集体经济收入年增收3万元。
114 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市后河镇娄庄村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 娄庄村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 扶持村集体设立村集体经济发展基金，稳健投资，保值增值。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 娄庄村 | 项目实施将带动村集体经济收入，实现村级每年增加投资额10%的收益。 | 是 | 发展壮大村集体经济，村集体经济收入年增收5万元。
115 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市后河镇北杨庄村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 北杨庄村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 扶持村集体设立村集体经济发展基金，稳健投资，保值增值。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 北杨庄村 | 项目实施将带动村集体经济收入，实现村级每年增加投资额10%的收益。 | 是 | 发展壮大村集体经济，村集体经济收入年增收5万元。
116 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市后河镇小辛庄村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 小辛庄村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 扶持村集体设立村集体经济发展基金，稳健投资，保值增值。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 小辛庄村 | 项目实施将带动村集体经济收入，实现村级每年增加投资额10%的收益。 | 是 | 发展壮大村集体经济，村集体经济收入年增收5万元。
117 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市石固镇老石固村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 老石固村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 扶持村集体设立村集体经济发展基金，稳健投资，保值增值。 | 30 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 老石固村 | 项目实施将带动村集体经济收入，实现村级每年增加投资额10%的收益。 | 是 | 发展壮大村集体经济，村集体经济收入年增收3万元。
118 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市石固镇老北寨北街村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 北寨北街村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 扶持村集体设立村集体经济发展基金，稳健投资，保值增值。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 北寨北街村 | 项目实施将带动村集体经济收入，实现村级每年增加投资额10%的收益。 | 是 | 发展壮大村集体经济，村集体经济收入年增收5万元。
119 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市石固镇谷马村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 谷马村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 扶持村集体设立村集体经济发展基金，稳健投资，保值增值。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 谷马村 | 项目实施将带动村集体经济收入，实现村级每年增加投资额10%的收益。 | 是 | 发展壮大村集体经济，村集体经济收入年增收5万元。
120 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市石固镇杨庄村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 杨庄村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 扶持村集体设立村集体经济发展基金，稳健投资，保值增值。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 杨庄村 | 项目实施将带动村集体经济收入，实现村级每年增加投资额10%的收益。 | 是 | 发展壮大村集体经济，村集体经济收入年增收5万元。
121 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市佛耳湖镇黑董村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 黑董村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 扶持村集体设立村集体经济发展基金，稳健投资，保值增值。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 黑董村 | 项目实施将带动村集体经济收入，实现村级每年增加投资额10%的收益。 | 是 | 发展壮大村集体经济，村集体经济收入年增收5万元。
122 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市佛耳湖镇周庄村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 周庄村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 扶持村集体设立村集体经济发展基金，稳健投资，保值增值。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 周庄村 | 项目实施将带动村集体经济收入，实现村级每年增加投资额10%的收益。 | 是 | 发展壮大村集体经济，村集体经济收入年增收5万元。
123 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市佛耳湖镇申庄村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 申庄村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 扶持村集体设立村集体经济发展基金，稳健投资，保值增值。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 申庄村 | 项目实施将带动村集体经济收入，实现村级每年增加投资额10%的收益。 | 是 | 发展壮大村集体经济，村集体经济收入年增收5万元。
124 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市董村镇大墙王村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 大墙王村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 扶持村集体设立村集体经济发展基金，稳健投资，保值增值。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 大墙王村 | 项目实施将带动村集体经济收入，实现村级每年增加投资额10%的收益。 | 是 | 发展壮大村集体经济，村集体经济收入年增收5万元。
125 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市董村镇马庄村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 马庄村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 扶持村集体设立村集体经济发展基金，稳健投资，保值增值。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 马庄村 | 项目实施将带动村集体经济收入，实现村级每年增加投资额10%的收益。 | 是 | 发展壮大村集体经济，村集体经济收入年增收5万元。
126 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市董村镇盆刘村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 盆刘村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 扶持村集体设立村集体经济发展基金，稳健投资，保值增值。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 盆刘村 | 项目实施将带动村集体经济收入，实现村级每年增加投资额10%的收益。 | 是 | 发展壮大村集体经济，村集体经济收入年增收5万元。
127 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市南席镇毛庄村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 毛庄村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 扶持村集体设立村集体经济发展基金，稳健投资，保值增值。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 毛庄村 | 项目实施将带动村集体经济收入，实现村级每年增加投资额10%的收益。 | 是 | 发展壮大村集体经济，村集体经济收入年增收5万元。
128 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市南席镇张子店村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 张子店村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 扶持村集体设立村集体经济发展基金，稳健投资，保值增值。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 张子店村 | 项目实施将带动村集体经济收入，实现村级每年增加投资额10%的收益。 | 是 | 发展壮大村集体经济，村集体经济收入年增收5万元。
129 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市南席镇尹庄村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 尹庄村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 扶持村集体设立村集体经济发展基金，稳健投资，保值增值。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 尹庄村 | 项目实施将带动村集体经济收入，实现村级每年增加投资额10%的收益。 | 是 | 发展壮大村集体经济，村集体经济收入年增收5万元。
130 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市南席镇方于村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 方于村 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 扶持村集体设立村集体经济发展基金，稳健投资，保值增值。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 方于村 | 项目实施将带动村集体经济收入，实现村级每年增加投资额10%的收益。 | 是 | 发展壮大村集体经济，村集体经济收入年增收5万元。
131 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市古桥镇贾集村扶贫厂房建设项目 | 产业发展 | 新建 | 贾集村 | 2021.6-2021.12 | 乡村振兴局 | 新建生产车间及配套设施。 | 1000 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 贾集村 | 项目实施将带动古桥镇村集体经济收入，实现村级每年增加投资收益。 | 是 | 改善低收入家庭生产生活条件，集体经济收入增收约投资额6%的收益。
132 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市佛耳湖镇尚庄村蜂蜜全自动流水罐装线采购项目 | 产业发展 | 新建 | 尚庄 | 2021.6-2021.12 | 乡村振兴局 | 蜂蜜全自动流水灌装线及相关配套设备 | 240 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 尚庄村 | 项目实施将带动本村低收入群众就近就业，增加村集体经济收入。 | 是 | 改善低收入家庭生产生活条件，集体经济收入增收约投资额6%的收益。
133 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市佛耳湖镇周庄村全自动蜡板、蜡籽生产线采购项目 | 产业发展 | 新建 | 尚庄 | 2021.6-2021.12 | 乡村振兴局 | 全自动蜡板、蜡籽生产线及相关配套设施 | 185 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 周庄村 | 项目实施将带动本村低收入群众就近就业，增加村集体经济收入。 | 是 | 改善低收入家庭生产生活条件，集体经济收入增收约投资额6%的收益。
134 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市增福镇镇会河社区产业发展基地项目 | 产业发展 | 新建 | 会河社区 | 2021.4-2021.12 | 扶贫办 | 新建加工业扶贫厂房建筑面积1500平方米。 | 150 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 会河社区 | 项目实施将带动本村低收入群众就近就业，增加村集体经济收入。 | 是 | 吸纳务工、带动群众就业，集体经济年增收约投资额6%的收益。
135 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市董村镇大墙王村扶贫厂房项目 | 产业发展 | 新建 | 大墙王 | 2021.6-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修建加工业扶贫厂房建筑面积2600平方米。 | 240 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 大墙王 | 项目实施将带动本村低收入群众就近就业，增加村集体经济收入。 | 是 | 吸纳务工、带动群众就业，增加村集体经济收入投资额6%。
136 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市大周镇双庙李村电子商务三产综合仓储服务平台项目 | 产业发展 | 新建 | 双庙李村 | 2021.6-2021.12 | 乡村振兴局 | 新建多功能电商仓储物流三产服务平台一座，建筑面积3000平方米 | 200 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 双庙李村 | 项目实施将带动本村低收入群众就近就业，增加村集体经济收入。 | 是 | 吸纳务工、带动群众就业，集体经济年增收投资额6%。
137 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市大周镇小河董村扶贫厂房项目 | 产业发展 | 新建 | 小河董村 | 2021.6-2021.12 | 乡村振兴局 | 新建厂房1800平方米 | 180 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 小河董村 | 项目实施将带动本村低收入群众就近就业，增加村集体经济收入。 | 是 | 吸纳务工、带动群众就业，集体经济年增收投资额6%。
138 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市大周镇庞庄村扶贫厂房项目 | 产业发展 | 新建 | 庞庄村 | 2021.6-2021.12 | 乡村振兴局 | 新建厂房1000平方米 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 庞庄村 | 项目实施将带动本村低收入群众就近就业，增加村集体经济收入。 | 是 | 改善低收入家庭生产生活条件，村集体经济收入年增收投资额6%的收益。
139 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市大周镇石桥路村扶贫厂房项目 | 产业发展 | 新建 | 石桥路村 | 2021.6-2021.12 | 乡村振兴局 | 新建厂房1000平方米 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 石桥路村 | 项目实施将带动本村低收入群众就近就业，增加村集体经济收入。 | 是 | 吸纳务工、带动群众就业，集体经济年增收投资额6%的收益。
140 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市大周镇大尚庄村扶贫厂房项目 | 产业发展 | 新建 | 大尚庄村 | 2021.6-2021.12 | 乡村振兴局 | 新建厂房1000平方米 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 大尚庄村 | 项目实施将带动本村低收入群众就近就业，增加村集体经济收入。 | 是 | 吸纳务工、带动群众就业，集体经济年增收投资额6%的收益。
141 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市大周镇赵名寰村扶贫厂房项目 | 产业发展 | 新建 | 赵名寰村 | 2021.6-2021.12 | 乡村振兴局 | 新建厂房1000平方米 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 赵名寰村 | 项目实施将带动本村低收入群众就近就业，增加村集体经济收入。 | 是 | 吸纳务工、带动群众就业，集体经济年增收投资额6%的收益。
142 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市大周镇后吴社区烘干房项目 | 产业发展 | 新建 | 后吴村 | 2021.6-2021.12 | 乡村振兴局 | 新建烘干房一处，建筑面积1000平方米 | 80 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 后吴村 | 项目实施将带动本村低收入群众就近就业，增加村集体经济收入。 | 是 | 吸纳务工、带动群众就业，集体经济年增收投资额6%的收益。
143 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市古桥镇古桥村荒坑治理项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 古桥村 | 2021.6-2021.12 | 乡村振兴局 | 荒坑占地4.5亩，道路硬化，荒坑周边硬化，护坡硬化、安装护栏等 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 古桥村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
144 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市佛耳湖镇周庄村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 周庄 | 2021.6-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修3米宽15公分厚C25混凝土道路长80米、3.5米宽15公分厚C25混凝土道路长462米、4米宽15公分厚C25混凝土道路长375米，新修5米宽18公分厚C25混凝土道路长155米。 | 63 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 周庄村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
145 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市董村镇竹园董村村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 竹园董 | 2021.6-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修4米宽15公分厚C25混凝土道路长1500米。 | 110 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 竹园董村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
146 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市董村镇盆刘村村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 盆刘村 | 2021.6-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修5米宽15公分厚C25混凝土道路长1100米、新修4米宽厚15公分C25混凝土道路长620米。 | 151 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 盆刘村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
147 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市董村镇赵白庄村村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 赵白庄村 | 2021.6-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修4.5米宽15公分厚C25混凝土道路长2360米。 | 184 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 赵白庄村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
148 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市大周镇和尚杨村道路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 和尚杨村 | 2021.6-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修宽5米18cm厚C25混凝土道路1100米。 | 82 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 和尚杨村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
149 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市大周镇庞庄村道路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 庞庄村 | 2021.6-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修宽4米18cm厚C25混凝土道路600米。新修宽5米18cm厚C25混凝土道路600米。 | 80 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 庞庄村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
150 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市大周镇大辛庄村道路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 大辛庄村 | 2021.6-2021.12 | 乡村振兴局 | 新修宽5米18cm厚C25混凝土道路370米。 | 30 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 大辛庄村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
151 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市增福镇马刘村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 马刘村 | 2021.4-2021.12 | 乡村振兴局 | 新建4米宽15公分厚C25混凝土道路800米；新建3米宽15公分厚C25混凝土道路3000米。 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 马刘村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
152 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市后河镇王买村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 王买村 | 2021.4-2021.12 | 乡村振兴局 | 新建4米宽15公分厚C25混凝土道路520米；新建5米宽15公分厚C25混凝土道路462米。 | 60 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 王买村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
153 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市坡胡镇尹刘村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 尹刘村 | 2021.6-2021.12 | 乡村振兴局 | 新建4.5米宽15公分厚C25混凝土道路1510米。 | 110 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 尹刘村 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对项目实施结果非常满意。 | 是 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。
154 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市雨露计划 | 巩固三保障成果 | 新建 | 长葛市 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 对建档立卡贫困学生在校全日制中高职业教育补助。 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 长葛市 | 项目实施将减轻家庭教育支出，提高生活质量水平 | 是 | 减轻低收入家庭教育支出，减轻家庭负担。
155 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市金融扶贫项目 | 金融保险配套项目 | 新建 | 长葛市 | 2021.7-2021.12 | 金融办 | 金融扶贫小额信贷贴息项目及担保费补助资金。 | 220 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 长葛市 | 项目实施将增加低收入家庭收入，提高低收入家庭生活水平。 | 是 | 带动低收入人口就业，增加低收入家庭收入。
156 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年长葛市财政专项扶贫项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 长葛市 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 2021年长葛市扶贫项目设计及监理服务费等管理费用。 | 200 | 衔接推进乡村振兴补助资金
157 | 许昌市 | 长葛市 | 2021年市（县）派驻村第一书记工作经费 | 项目管理费 | 新建 | 长葛市 | 2021.7-2021.12 | 乡村振兴局 | 2021年许昌（长葛）市派驻村第一书记工作经费。 | 95 | 衔接推进乡村振兴补助资金