长葛市2025年科学施肥增效项目

实施方案

按照河南省农业农村厅关于印发《河南省2025年科学施肥增效项目工作方案》的通知（豫农文〔2025〕200号）文件要求，为持续推进我市科学施肥增效项目行动，做好2025年科学施肥增效项目、大豆接种根瘤菌菌剂有关工作，确保任务落到实处，结合我市实际，制定本方案。

一、工作思路

贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和中央一号文件精神，以服务支撑粮油等主要作物大面积单产提升行动为重点，落实《河南省到2025年科学施肥增效项目行动方案》（豫农文 〔2023〕189号）部署，遵循“精、调、改、替、管”技术路径，夯实田间试验、农户施肥情况调查、化肥利用率测算等测土配方施肥基础，推广应用智能化施肥专家系统，推进大豆接种根瘤菌菌剂，粮油作物坚持“控总量、优结构、提单产”，促进施肥精准化、智能化、绿色化、专业化，提高化肥利用率，为保障粮食和重要农产品稳定安全供给提供有力支撑。

二、实施内容

（一）测土配方施肥基础工作

巩固提升测土配方施肥基础，突出精准高效，打造测土配方施肥升级版。全市推广测土配方施肥技术，完成测土配方施肥技术推广面积120万亩次以上，技术覆盖率保持在95%以上，完成化肥利用率实验2个、大豆根瘤菌接种实验1个；完成农户施肥情况调查100户；更新完善肥料配方，完成施肥指导意见2套次，发放施肥建议卡5万份；主流媒体宣传2条；现场技术指导服务10场次；培训基层技术人员、新型经营主体32人次；培训肥料经销商60人次；培训农民3000人次。（见附件1）。

（二）大豆根瘤菌剂示范推广

根据农业农村部种植业管理司《关于做2025年大豆根瘤菌菌剂接种有关工作的通知》（农农（肥水）〔2025〕2号）文件要求。在和尚桥、后河、坡胡、石固、大周等镇大豆主产区通过拌种、包衣等方式，推广使用大豆根瘤菌剂，强化生物固氮，减少氮肥施用，实现节本增效，促进大豆单产提升。在全市示范推广大豆根瘤菌接种面积1.5万亩。

三、重点任务

（一）巩固提升测土配方施肥

1.充分挖掘基础数据。以服务科学施肥技术的推广普及为目标，组织科研教学等技术力量，整理分析近年来的田间试验、土壤植株测试、农户调查等数据信息，充分利用耕地质量监测评价、第三次土壤普查等渠道数据，摸清土壤养分变化和作物养分吸收规律。充分挖掘基础数据信息，定期修订完善养分丰缺和推荐施肥指标体系。

2.科学布设田间试验。综合考虑我县主要粮食作物面积及分布、种植制度、地力水平等因素，选取有代表性的田块，布设田间试验，安排小麦化肥利用率和玉米化肥利用率试验各1个，大豆根瘤菌剂试验1个。强化田间试验点日常管理，严格规范开展取样、分析、测产等工作，及时在测土配方施肥数据库系统准确填报相关试验数据，为优化肥料配方和施肥方案提供支撑。

3.开展农户施肥情况调查。覆盖主要镇办，主要粮食作物共计100份施肥情况调查工作。创新数据采集方式，开展农户施肥情况和肥料使用效果调查监测，结合肥料节水专业统计，形成全区施肥情况评价报告。依托微信小程序“施肥监测通”（二维码见附件2）和河南省农户施肥信息监测系统开展农户施肥监测调查，调查农户基本信息，本年度农户经营的一种或多种作物种植信息、产量情况（越冬作物以前一年播种为起点）、作物施用有机肥、化肥状况，重点监测施肥品种、施肥配比、施肥数量、施肥时期、施肥方式等内容，并采集农户施肥决策问卷。

4.推进智能化信息化施肥服务。

①发布信息化施肥技术指导意见。制定发布主要农作物科学施肥技术指导意见，通过短视频、直播平台等信息化形式，解读科学施肥技术要点和注意事项，推介典型模式，指导科学选肥用肥。

②创新施肥服务机制。创新农企合作模式，大力发展科学施肥社会化服务，鼓励推广应用智能化施肥推荐系统推广县域测土配方施肥专家系统、NE系统等，支持开展“统测、统配、统供、统施”科学施肥服务，加快智能配肥、无人机诊断变量施肥等智能化信息化精准化技术装备的应用，全面提升科学施肥技术水平。

5.强化宣传培训指导。强化肥料知识与施肥技术宣传、培训、指导，提升科学施肥水平，开展现场技术指导10场次以上，培训基层技术人员32人次以上、肥料经销商60人次以上、农民3000人次以上。

①丰富培训形式。深入开展科学施肥培训行动，以农技推广部门为主渠道，落实联动机制，联合科研教学、行业协会、肥料企业“三方联动”，采取田间讲堂、室内教学、微信公众号直播等形式，开展科学施肥技术培训。

②加强施肥指导。深入开展科学施肥指导行动，强化对基层农技推广体系、社会化服务组织和新型经营主体的技术指导。推广应用智能化推荐施肥专家系统，为农民提供便利的科学施肥查询服务。农技推广中心聚焦关键农时，制定发布科学施肥技术指导意见，印发施肥建议卡、宣传手册、技术挂图等，指导科学合理选肥用肥。

③深化宣传引导。以规模化新型经营主体为重点，打造科学施肥技术宣传推广示范区，强化科学施肥真实典型案例的宣传，通过主流媒体、平面媒体、新媒体等集中宣传报道科学施肥技术的应用效果，确保测土配方施肥技术覆盖率保持在90%以上。

（二）推进大豆接种根瘤菌菌剂

聚焦全市大豆优势产区，优选基础条件好、规模化程度高的大豆主要种植区域，示范推广使用根瘤菌剂15000亩，因地制宜开展大豆接种根瘤菌剂配套技术集成，打造大豆接种根瘤菌示范区，辐射带动大豆根瘤菌剂施用，减少氮肥使用量，提高氮肥利用率，实现节本提质。

1.集成大豆接种根瘤菌剂配套技术。按照《大豆根瘤菌接种及配套施肥技术指导意见》要求，根据大豆品种、气候特征及实施主体基础条件，选配适宜的根瘤菌剂和接种方式，及时确定技术模式。因地制宜开展大豆接种根瘤菌剂配套技术集成，合理施用有机肥、减施氮肥、巧施磷钾肥、配施微量元素肥料。强化机械播种、田间管理、病虫防治等措施的组装配套，促进大豆接种根瘤菌剂技术落实落地。

2.创建大豆接种根瘤菌剂示范区。按照“集中连片、大块示范”的原则，选择积极性高的乡镇和实施主体，将任务落实到种植大户、家庭农场、农民专业合作社、农业社会化服务组织等新型经营主体，开展大豆接种根瘤菌剂示范推广和田间试验。以购买服务、物化补贴等方式建设大豆接种根瘤菌示范区500亩。

3.加强试验示范和效果监测。选择有代表性的地块，开展不同产品类型、接种方式、化肥和菌剂配比等田间试验，进一步摸清本区域大豆根瘤菌菌剂接种技术参数，持续优化技术方案，打造大豆接种根瘤菌菌剂推广应用样板。组织开展结瘤促根调查、田间测产、减肥增效和增产增收效果评估，为科学评价技术应用效果提供基础数据支撑。

四、资金使用预算

（一）项目总投资及资金来源

2025年下达我市科学施肥增效项目项目资金28万元，为中央财政资金。

（二）资金用途

1.田间试验。购置试验物资、样品采集化验、田间管理、测产收获、试验租地、劳务用工、技术人员补助等。共计4.5万元

2.施肥体系打造。施肥指标体系建立、发布施肥指导意见、推荐施肥专家系统及智能配肥应用等，共计2.5万元。

3.购买大豆根瘤菌剂、创建示范区。购买大豆根瘤菌、根瘤菌示范区物化补助、作业补助等，共计14万元。

4.技术指导服务。宣传培训、技术推广观摩、专家聘请、分包技术人员技术指导服务、施肥建议卡、第三方核查、项目验收等，共计6万元。

5.农户施肥情况调查。全市开展100户农户施肥情况调查，调查农户基本信息，本年度农户经营的一种或多种作物种植信息、产量情况（越冬作物以前一年播种为起点）、作物施用有机肥、化肥状况，重点监测施肥品种、施肥配比、施肥数量、施肥时期、施肥方式等内容，共计1万元。资金使用预算表，详见附件3。

五、实施进度安排

实施进度为2025年5月—2026年6月，对主要项目工作按月进行分解如下：

2025年5月，编制项目实施方案，发布玉米、大豆、花生测土配方施肥技术指导意见。

2025年6月—9月，优选新型经营主体，创建大豆接种根瘤菌剂示范区；安排秋作物田间肥效试验，做好秋作物田间肥效试验播种、追肥、田间调查记载等工作；制定小麦配方，发布小麦测土配方施肥技术指导意见；组织基层农技人员、新型农业经营主体、肥料经销商对化肥减量增效示范区和大豆接种根瘤菌剂示范区开展现场观摩。

2025年10—12月，优选新型经营主体，安排小麦田间肥效试验，完成秋作物田间试验的室内考种、植株处理、数据筛选等工作，撰写秋作物田间肥效试验总结；选择100户农户开展施肥情况调查；开展技术服务指导，对基层技术人员、肥料经销商和农民开展技术培训。

2026年1—3月，做好试验示范田间管理及调查记载工作；指导示范区小麦中耕追肥及病虫害防治工作。

2026年4—6月，整理分析近年来的田间试验、土壤植株测试等数据，修订完善养分丰缺和推荐施肥指标体系，更新完善县域测土配方施肥专家咨询系统；组织基层农技人员、新型农业经营主体、肥料经销商对小麦化肥减量增效示范区开展现场观摩；完成小麦田间试验的收获及考种，编写小麦田间肥效试验总结；制定主要秋作物配方，发布各区域秋作物测土配方施肥技术指导意见；全面总结2025年项目，开展自评，撰写自查报告并及时上报项目总结，自觉接受上级相关部门的检查、督导、验收。

六、有关要求

（一）强化组织领导

为了保证项目顺利实施，成立由长葛市农业农村局局长任组长的科学施肥增效项目工作领导小组，成员包括农技中心等单位人员。领导小组下设办公室，办公室设在市农技中心，办公室主任由李虎同志兼任。长葛市农技中心为项目承担单位，成立科学施肥增效项目工作技术专家组，具体负责科学施肥增效项目工作实施，细化工作机制、集成技术模式、落实技术要点，把各项任务落到实处。包括技术指导、宣传培训、配方制定、配肥供肥服务、施肥情况调查、田间试验等，人员分工情况详见附件4。

（二）明确补贴对象和方式内容

以新型农业经营主体为重点，鼓励采取政府购买服务、先建后补、物化补助、作业补助的支持方式，对接种大豆根瘤菌剂的主体予以一定补助。项目资金主要用于：一是测土配方施肥基础工作。包括农户施肥调查、田间试验、配方信息发布、推荐施肥专家系统、营养诊断及智能配肥应用等环节的补助。二是根瘤菌剂补贴。1.根瘤菌剂采购补贴，选用取得农业农村部肥料登记的大豆根瘤菌剂产品，产品质量符合《农用微生物菌剂（GB 20287-2006）》要求，已按《根瘤菌生产菌株质量评价技术规范（NY/T 1735-2009）》完成质量评价，在保质期内、包装完好。2.大豆接种根瘤菌作业补助。三是技术宣传培训指导补助。对科学施肥技术宣传培训、观摩指导、测产验收、效果评价等技术推广进行补助。

（三）严格项目公示制度。结合本地实际，坚持公平公开公正原则，采取自愿申报与竞争性选拔相结合的方式，遴选一批种植大户、专业合作社、龙头企业等新型经营主体和社会化服务组织承担示范任务，严格公示制度，签订工作协议，明确补助标准。

（四）规范资金使用。强化资金使用监管、加强绩效考核，严格按照《河南省财政厅河南省农业农村厅关于修订印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》（豫财农水〔2020〕102号）要求，规范资金使用，提升资金使用透明度，公平、公正公示有关补助发放情况。加快资金使用进度，及时在农业农村部转移支付管理平台中填报进展情况，资金使用将作为绩效考核的重要内容。

（五）加强数据采集管理。按照《农业农村部种植业管理司关于加强测土配方施肥数据管理与应用工作的通知》[农农（肥水）〔2020〕30号]要求，进一步明确数据管理责任，严格数据报送制度，指定专人负责测土配方施肥数据采集填报工作。对各项基础数据、调查数据认真审核，填报数据经上级单位审核后上报，确保数据信息准确可靠。加强数据管理，确保数据安全。

（六）开展效果监测评价。探索科学施肥评价新方法，通过田间试验、农户调查等手段开展示范区效果评价，主要内容包括化肥减量、肥料利用率、增产增收、节本增效、品质提升和地力培肥等。总结、储备可复制、可推广的服务科学施肥技术推广。充分发挥科研教学及第三方等单位技术力量，提高监测评价工作的科学性、规范性。

附件：1.长葛市2025年科学施肥增效项目任务分解表

2.肥情监测通二维码、NE推荐施肥专家系统二维码

3.长葛市2025年科学施肥增效项目资金预算表

4.长葛市2025年科学施肥增效项目领导小组名单

5.长葛市2025年科学施肥增效项目工作人员分工表

6.大豆根瘤菌接种及配套施肥技术指导意见

附件1

长葛市2025年科学施肥增效项目任务表

| 项目县（市、区） | “三新”集成推进县示范作物及面积(万亩) | 大豆根瘤菌菌剂接种面积（万亩） | 田间试验种类及数量 |  |  |  |  | 农户调查（户） | 肥力评价（套） | 施肥指导意见(套) | 施肥建议卡（万份） | 宣传培训指导 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 化肥利用率试验(个） | 磷肥品种试验(个） | 配方校正试验(个） | 肥料效应试验(个） | “三新”集成技术模式试验(个） |  |  |  |  | 主流媒体宣传（条） | 现场技术指导服务（场次） | 培训基层技术人员（人次） | 培训肥料经销商（人次） | 培训农民（万人次） |
| 长葛市 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | S1 | 0 | 100 | 0 | 5 | 2 | 2 | 10 | 32 | 60 | 0.3 |

备注：1.标*为“三新”集成推进县，其他为基础项目单位；

2.肥料效应试验中S1代表大豆接种根瘤菌菌剂试验；S2代表大豆肥料用量试验；S3代表大豆化肥利用率试验；P1代表花生氮肥用量试验；P2代表花生化肥利用率试验；P3代表花生铁肥试验试验；O1代表有机肥试验；G1代表绿肥试验；F1代表玉米铁肥试验。

附件2

附件3

长葛市2025年科学施肥增效项目

资金预算表

| 序号 | 内 容 | 金 额 （万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 田间试验 | 4.5 | 购置试验物资、样品采集化验、田间管理、测产收获、试验租地、劳务用工、人员补助等。 |
| 2 | 施肥体系打造 | 2.5 | 施肥指标体系建立、发布施肥指导意见、推荐施肥专家系统及智能配肥应用等 |
| 3 | 大豆根瘤菌推广 | 14.0 | 大豆接种根瘤菌、示范区物化服务、作业补助、技术服务补助等。 |
| 4 | 技术指导服务 | 6 | 宣传培训、技术推广观摩、专家聘请、分包技术人员技术指导服务、施肥建议卡、制作宣传牌及多媒体、第三方核查、项目验收等技术服务补助。 |
| 5 | 施肥情况调查 | 1 | 开展农户施肥情况调查100户。 |
| 6 | 合 计 | 28.0 |  |

附件4

长葛市2025年科学施肥增效项目

领导小组名单

组  长：刘示祥  市农业农村局局长

副组长：梁卫东  市农业农村局副局长

李  虎  市农业技术服务中心主任

成  员：闫俊祥  市农业农村局办公室主任

朱江涛  市农业技术服务中心副主任

段松霞  市农业技术服务中心副主任

马会江  市农业技术服务中心副主任

卢军岭  市农业技术服务中心副主任

郭彦东  市农业技术服务中心肥料节水股

刘淑娟  市农业技术服务中心土壤股

张  卫  市农业技术服务中心农药肥料管理站

附件5

长葛市2025年科学施肥增效项目

工作人员分工表

| 姓 名 | 职务（职称） | 工作分工 |
| --- | --- | --- |
| 卢军岭 | 高级农艺师 | 项目方案制定、项目实施、项目总结 |
| 刘淑娟 | 高级农艺师 | 项目实施、田间试验、项目总结 |
| 郭彦东 | 农艺师 | 项目实施、田间试验、项目总结 |
| 吕建业 | 农艺师 | 项目实施、田间试验 |
| 张 萍 | 农艺师 | 项目实施、田间试验 |
| 任建平 | 农艺师 | 项目实施、田间试验 |
| 马 凯 | 农艺师 | 项目实施、田间试验 |
| 罗秋锋 | 农艺师 | 项目实施、田间试验 |
| 乔超峰 | 农艺师 | 项目实施、田间试验 |
| 李志超 | 助理农艺师 | 项目实施、田间试验 |
| 黄 钟 | 助理农艺师 | 项目实施、田间试验 |

附件6

大豆根瘤菌接种及配套施肥技术指导意见

根瘤菌是能与豆科植物共生形成根瘤，并进行生物固氨的一类革兰氏阴性杆菌。在大豆种植中，通过接种根瘤菌及科学合理施肥，能够增强根瘤菌共生固氮能力，提高产量、改善品质、培肥地力。

一、根瘤菌菌剂要求

根瘤菌菌剂产品适宜范围为大豆，产品质量符合《农用微生物菌剂》(GB 20287-2006)要求，在保质期内、包装完好。优先选用有效活菌数高、已在当地开展过田间试验示范且效果较好的根瘤菌菌剂。根瘤菌菌剂产品应贮存在室内阴凉、干燥、通风处，适宜温度为 4℃~25℃。菌剂开瓶前应轻轻摇动，开瓶后立即使用，一次用完。稀释菌剂时不能使用含有氯气的自来水。

二、接种方式

根瘤菌接种方式主要有拌种、喷洒、种子包衣。可直接或使用已完成种衣剂包衣的种子进行根瘤菌接种作业。

(一)拌种

适用于现拌现用的种植方式。

1.拌种剂量及时间。根据播种量和产品说明书确定根瘤菌菌剂用量。应在大豆播种前 12 小时内进行根瘤菌拌种作业。

2.拌种器械。根据播种量和当地生产条件，使用干净的盆、桶、袋子等容器或拌种机械进行拌种。拌种容器或机械进行过农药种衣剂作业的，应使用清水洗3次以上。

3.拌种作业。拌种地点应在阴凉处，避免阳光直射。将适量根瘤菌菌剂与大豆种子混合，轻轻搅拌至所有种子表面都附着根瘤菌菌剂，待种子阴干后播种。拌种时应避免碰破种皮。

4.注意事项。尽量避免根瘤菌菌剂与农药一同拌种。必要时，根瘤菌菌剂可与杀虫剂或杀真菌剂配合拌种，但不能与除草剂、杀细菌剂配合拌种。拌种作业时应先拌药剂,晾千后再拌根瘤菌菌剂，避免将药剂与根瘤菌菌剂混合拌种。

(二)喷洒

播种时将根瘤菌液喷酒在大豆种子表面及周围土壤,适用于使用带喷施设备播种机具的种植方式。

1.菌液配制。根据播种量和产品说明书确定根瘤菌菌剂用量，根据喷施面积、设备喷施效率确定用水量。使用自来水配制菌液时，提前将自来水接入容器静置1~2天。将根瘤菌菌剂加入水中，搅拌均匀后即可使用。喷洒菌液应现用现配。

2.喷洒设备。喷酒设备主要包括储存容器、压力控制、菌液喷洒等部件。如果使用过抑菌或灭菌作用药剂，应用清水将容器、管路和喷头清洗3次以上。

3.喷洒作业。作业前应检查储存容器、压力部件、控制部件、喷头和接口等，保证喷酒设备正常运行。喷洒时，作业人员应注意观察喷头是否堵塞、各接口是否有滴漏现象，发现问题及时排除。

(三)种子包衣

适用于提前对大豆种子进行包衣操作的种植方式。

1.包衣保护剂要求。根瘤菌菌剂可与杀虫剂或杀真菌剂包衣，但不能与除草剂、杀细菌剂一同包衣。根瘤菌菌剂应与包衣保护剂混合后再进行包衣。包衣保护剂所用材料应对根瘤菌、大豆植株、人畜和环境无毒无害，不造成大豆种子粘连、播种不匀等问题。与种衣剂一起进行包衣时，能起到隔离根瘤菌与种衣剂的作用，有效降低种衣剂对根瘤菌活性的影响。包衣2个月后每粒大豆种子根瘤菌存活数量应不低于1X104个。

2.包衣作业。与种衣剂一起进行包衣时，应先进行种衣剂包衣，待晾千后再进行包衣保护剂和根瘤菌菌剂包衣，按包衣保护剂产品说明书操作，将稀释过的包衣保护剂溶液与根瘤菌菌剂混合，充分振荡制成混合液。种子用量不超过5公斤时，可将大豆种子放入干净塑料袋中，加入适量混合液，吹气并扎紧塑料袋口，反复摇匀(不少于1分钟)。种子用量大时，使用其他大容量容器或包衣机，用工具混合均匀，确保包衣种子表面有足够的根瘤菌。

3.晾千及存储。将包衣种子在阴凉处摊平晾于，避免曝晒，在通风干燥环境条件下储存，储存温度不超过4℃。包衣作业完成后2个月内进行播种。

三、科学施肥建议

(一)氮肥减施

大豆接种根瘤菌菌剂可适当减少氮肥用量(磷钾肥正常施用)。低肥力地块，50%氨肥作基肥或种肥，保证幼苗在根瘤形成前有足够氮素营养，另50%氮肥在开花或鼓粒期追施。中等以上肥力地块，可施用缓控释肥作基肥或种肥，后期不追肥。也可前期不施氮肥，在开花或鼓粒期追施。

(二)有机肥增施

有条件的地区可以增施有机肥，推荐每亩施用农家肥500-1000公斤，或商品有机肥200公斤左右。耕地土壤有机质含量低于1%的地块适当增加用量。有机肥作基肥施用，翻地或粑地时施入土层，或采用种肥同播施用。

（三）微量元素配施

根据大豆长势和生产需要施用钼肥、硼肥、铁肥、锌肥等微量元素肥料，可采用基施、拌种或叶面喷施等施用方式。其中，钼肥、硼肥可拌种施用。拌种时每公斤大豆种子用钼酸铵1~2克，配制成0.05%~0.1%的溶液或每公斤种子用砂0.4克，配制成0.1%硼砂溶液与根瘤菌菌剂混合后拌种，阴千后播种。