关于遴选2025年基层畜牧业技术推广体系改革与建设补助项目主导产业、主导品种、主推技术、试验示范基地、科技示范主体、技术指导员、技术骨干推介方案的通知

机关各股室、中心各单位：

为切实做好我市2025年基层畜牧业技术推广体系改革与建设补助项目实施（以下简称技术推广项目），根据《许昌市2025年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》（许牧业〔2025〕38号）要求，结合我市牧业发展实际，2025年我市技术推广项目遴选1个主导产业，3个主导品种，4项主推技术，确定肉羊养殖业为试验示范基地和科技示范主体。具体程序如下：

一、科学选定主导产业及主导品种、主推技术

1.主导产业：肉羊

2.主导品种：小尾寒羊、杜泊、湖羊

3.主推技术：肉羊标准化养殖技术、疫病防治技术、人工授精技术、污染治理技术

二、试验示范基地遴选

1.试验示范基地条件：试验示范基地要围绕当地的主导产业，认真开展新品种新技术试验、示范，举办观摩展示活动，现场培训示范主体，真正发挥示范带动作用。每个试验示范基地至少要与1个市级畜牧业科研或教学单位进行长期合作，紧密对接，建立专家与基层畜牧业技术人员对口帮扶制度。年存栏500只以上的肉羊场，从事畜牧兽医工作两年以上的技术人员2名，有独立技术室、基本的繁殖和兽医等检测条件，将基地打造成农业先进适用技术的展示窗口和基层农技人员指导服务的综合平台。

2.试验示范基地遴选程序：按照公开、公平、公正、自愿的

原则，由各畜牧兽医工作区推荐，符合条件的养殖场填写《长葛市基层畜牧业技术推广项目试验示范基地申请表》（见附件一）报市畜牧发展中心，经资格审查合格、研究同意后，确定为长葛市2025年基层畜牧业技术推广补助项目试验示范基地。

三、科技示范主体遴选

1.科技示范主体遴选条件：按照“选好一个、带动一片、致富一方”的原则，以增强辐射带动能力为目标，遴选培育具有一定文化程度、科学养殖意识强、乐于助人的新型畜牧业经营主体带头人、种养大户、乡土专家等作为科技示范主体。悬挂科技示范主体标牌。科技示范主体与试验示范基地不得重复。

2.科技示范主体遴选程序：按照公开、公平、公正、自愿的原则，由各畜牧兽医工作区推荐，养殖场户填写《长葛市基层畜牧业技术推广项目科技示范主体申请表》（见附件二），经各畜牧兽医工作区负责人审核签字盖章后报市畜牧发展中心，经研究、筛选后确定为长葛市2025年基层畜牧业技术推广补助项目科技示范主体。原则上每镇（街道）推荐1～3个科技示范主体，基础设施好、标准化程度高、存栏量大的肉羊养殖场。

请各畜牧兽医工作区接到通知以后，积极组织本部门技术人员和辖区内肉羊养殖场进行申报，于2025年7月3日前将申请表报到畜牧发展股（1019室），逾期不报的视为自动放弃。

- 四、技术指导员遴选条件

- 1.技术指导员遴选条件：在岗在编的技术人员，具有较高的技术水平和丰富的基层工作经验，熟悉技术推广工作，具备指导科技示范主体技术需要的能力。

2.技术指导员遴选程序：按照自愿申报、单位推荐的原则，由申报人员填写《长葛市基层畜牧业技术推广项目畜牧技术人员申请表》（见附件三），经各部门负责人审核签字盖章后报市畜牧发展中心，经研究、筛选、公示后确定为长葛市2025年基层畜牧业技术推广补助项目技术指导员。

- 五、农技推广骨干遴选条件

1.技术骨干遴选条件：具备大专以上学历、中级以上技术职称（基层畜牧兽医工作区负责人可放宽条件）在编在岗人员，具备指导、解答养殖场（户）养殖疑难问题的能力，具有较强的责任心、爱岗敬业精神。

2.技术骨干遴选程序：按照公开、公平、公正、自愿的原则，由各部门在编在岗人员填写《长葛市基层畜牧业技术骨干申请表》（见附件四），经所属部门负责人审核签字盖章后报市畜牧发展中心，经研究、筛选、公示后确定为长葛市2025年基层畜牧业技术推广补助项目技术骨干人员。

六、具体安排

- 7月—9月：成立领导小组、组建专家组； 筛选推介发布主导品种和主推技术、遴选技术指导员、科技示范主体、试验示范基地，制定各项工作职责、工作制度；制定基层补助项目实施方案和技术指导方案。

- 10月—12月：分层次、分批次按计划培训畜牧技术人员。

- 11月—12月：召开项目实施会议，进行项目实施中期评估，总结经验，查摆纠治问题。推动网络书屋和中国农技APP推广使用。

12月：全面总结，进行项目自检自评，形成总结报告。

联系人：李永杰，联系电话：0374-2585013。

附件一：长葛市2025年基层畜牧业技术推广体系改革与建设补助项目试验示范基地申请表

附件二：长葛市2025年基层畜牧业技术推广体系改革与建设补助项目科技示范主体申请表

附件三：长葛市2025年基层畜牧业技术推广体系改革与建设补助项目畜牧技术人员申请表

附件四：长葛市2025年基层畜牧业技术推广体系改革与建设补助项目技术骨干人员申请表

2025年6月23日

| 附件一： 长葛市2025年基层畜牧业技术推广项目试验示范基地申请表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖场 名称 |  | 负责人 |  | 场 址 |  | 文化程度 |  |
| 从业 时间 |  | 示范 种类 |  | 电话 |  | 占地面积 |  |
| 品种 |  | 存栏数 |  | 年出 栏数 |  | 专业技术员数 |  |
| 管理人员数 |  | 种畜禽经营许可证号 |  | 动物防疫条件合格证编号 |  | 土地租赁年限 |  |
| 基地 现状 |  |  |  |  |  |  |  |
| 示范品种及内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位签字及盖章 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 领导组 意见 | 领导组签字： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附件二：

长葛市2025年基层畜牧业技术推广项目科技示范主体申请表

| 养殖场 名 称 |  | 负责人 |  | 场 址 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 从 业 时 间 |  | 文 化 程 度 |  | 示 范 种 类 |  | 电 话 |  |
| 品 种 |  | 占 地 面 积 |  | 存栏数 |  | 年 出 栏 数 |  |
| 技 术 员 数 |  | 家 庭 人 口 |  | 劳 动 力 数 |  | 其 他 |  |
| 科技示范户基础与现状 |  |  |  |  |  |  |  |
| 下步科技示范打算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请人签字及盖章 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 工作区负责人签字(盖章) | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 领导 组意见 | 领导组签字： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、科技示范基础与现状填写圈舍面积、消毒设施等。2、下步打算填写引进畜禽数、新添设施设备及圈舍改造等。

| 附件三： 长葛市2025年基层畜牧业技术推广项目畜牧技术人员申请表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性 别 |  | 身份证号码 |  |  |
| 民 族 |  | 文化程度 |  | 政治面貌 |  |  |
| 从事专业工作年限 |  | 专业特长 |  | 健康状况 |  |  |
| 工作单位 |  |  |  | 技术职称 |  |  |
| 现住址 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 申请人签字 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 本单位领导签字盖章 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 领导组意见 | 领导组签字: 单位盖章： |  |  |  |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

| 附件四： 长葛市2025年基层畜牧业技术骨干申请表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性 别 |  | 身份证号码 |  |  |
| 民 族 |  | 文化程度 |  | 政治面貌 |  |  |
| 专业工作年限 |  | 专业领域 |  | 健康状况 |  |  |
| 单位及职务 |  |  |  | 技术职称 |  |  |
| 现住址 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 基本条件（需符合3条及以上） | £具有畜牧兽医相关专业副高级以上职称；£从事畜牧兽医相关工作15年以上；□从事畜牧技术推广工作5年以上；□基层工作经验丰富，担任过畜牧兽医工作区负责人或在镇从事防疫检疫工作10年以上；□荣获过许昌市级及以上畜牧兽医相关荣誉。 |  |  |  |  |  |
| 工作简历 |  |  |  |  |  |  |
| 近5年来主要工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 申请人签字 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 本单位领导签字盖章 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 领导组意见 | 领导组签字: 单位盖章： |  |  |  |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |