## 总项目统计表
附件：
长葛市2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况统计表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目建设内容 | 投入资金（万元） | 实施结果 | 检查验收结果 | 预期绩效目标 | 利益联结机制 | 责任单位 | 已支付资金 （万元） | 备注
1 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市南席镇李庄村组道路项目 | 新修3.5米宽15公分厚混凝土道路2695米。 | 92.398 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局 | 92.398
2 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市南席镇套楼村组道路项目 | 新修3.5米宽15公分厚混凝土道路2602米。 | 89.2364 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局 | 89.2364
3 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市南席镇水寨村组道路项目 | 新修3米宽15公分厚混凝土道路852米，4米宽15公分厚混凝土道路1787米。 | 94.4704 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局 | 94.4704
4 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市古桥镇孟寨村道路项目 | 新修4米宽15公分厚C25混凝土道路2147米。 | 83.2557 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局 | 83.2557
5 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市古桥镇巩庄村道路项目 | 新修4米宽15公分厚C25混凝土道路1853米。 | 71.9367 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局 | 71.9367
6 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市古桥镇郭庄村道路项目 | 新修3米宽15公分厚C25混凝土道路117米，3.5米宽15公分厚C25混凝土道路1827米，4米宽15公分厚C25混凝土道路283米。 | 77.1696 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局 | 77.1696
7 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市董村镇口王村组道路项目 | 新修宽2.7米厚15公分C25混凝土道路383米，宽3米厚15公分C25混凝土道路780米，宽3.5米厚15公分C25混凝土道路56米，宽4米厚15公分C25混凝土道路1522米。 | 91.7526 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局 | 91.7526
8 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市董村镇庞岗村组道路项目 | 新修宽3.5米厚15公分C25混凝土道路51米，宽4米厚15公分C25混凝土道路891米，宽4.5米厚15公分C25混凝土道路575米。 | 61.1181 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局 | 61.1181
9 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市石象镇双树王村组道路项目 | 新修宽4.5米5公分厚沥青混凝土道路865米，6米宽5公分厚沥青混凝土道路439米。 | 45.2277 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局 | 45.2277
10 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市石象镇石东社区村组道路项目 | 新修宽6米厚18公分C25混凝土道路845米，宽4米厚15公分C25混凝土道路1042米。 | 95.1715 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局 | 95.1715
11 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市石象镇李沙沃村组道路项目 | 新修宽3.5米厚15公分C25混凝土道路2759米。 | 91.9762 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局 | 91.9762
12 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市老城镇台庙社区道路项目 | 新修3米宽15公分厚混凝土道路1047米，3.5米宽15公分厚混凝土道路416米，4米宽15公分厚混凝土道路1017米，4.5米宽15公分厚混凝土道路56米。 | 86.4617 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局 | 86.4617
13 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市大周镇和尚杨村组道路项目 | 新修宽4米5公分厚沥青混凝土道路968米，5米宽5公分厚沥青混凝土道路181米。 | 45.1737 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局 | 45.1737
14 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市增福镇曹庄社区道路项目 | 新修4.5米宽15公分厚混凝土道路1856米。 | 79.4456 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局 | 79.4456
15 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市后河镇洼李社区道路项目 | 新修3米宽15公分厚混凝土道路1992米，3.5米宽15公分厚混凝土道路112米，4米宽15公分厚混凝土道路123米，5米宽15公分厚混凝土道路196米。 | 74.9504 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局 | 74.9504
16 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市后河镇岗王村道路项目 | 新修4米宽5公分厚沥青混凝土道路911米，5米宽5公分厚沥青混凝土道路308米。 | 43.3888 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局 | 43.3888
17 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市坡胡镇营张村组道路项目 | 新修宽3米厚15公分混凝土道路1047米，宽3.5米厚15公分混凝土道路779米，宽4米厚15公分混凝土道路748米。 | 85.0909 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局 | 85.0909
18 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市石固镇大马村道路项目 | 新修宽3米厚15公分C25混凝土道路1537米，宽3.5米厚15公分C25混凝土道路518米，宽4米厚15公分C25混凝土道路216米。 | 69.1827 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局 | 69.1827
19 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市和尚桥镇张固店社区道路项目 | 新修宽3米厚15公分混凝土道路2073米，宽3.5米厚15公分混凝土道路372米。 | 72.0009 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局 | 72.0009
20 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市南席镇曹碾头村组道路项目 | 新修3米宽15公分厚混凝土道路122米，4米宽15公分厚混凝土道路1770米。 | 68.0007 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局 | 65.15
21 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市南席镇西辛庄村组道路项目 | 新修3米宽15公分厚混凝土道路3124米。 | 86.9707 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局 | 83.32
22 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市古桥镇寺后李村道路项目 | 新修4米宽15公分厚C25混凝土道路2057米。 | 75.4552 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局 | 72.28
23 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市古桥镇徐王赵村道路项目 | 新修3.5米宽15公分厚C25混凝土道路2569米。 | 82.9701 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局 | 79.48
24 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市古桥镇贾集村道路项目 | 新修宽4米厚15公分C25混凝土道路2072米。 | 76.0163 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局 | 72.82
25 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市董村镇龙卧坡村组排水管网建设项目 | 新建村组排水管网总长1665米及附属配套设施项目。 | 52.1378 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局 | 49.94
26 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市董村镇李河口村组道路项目 | 新修宽3米厚15公分C25混凝土道路251米，宽4米厚15公分C25混凝土道路256米，宽4.5米厚15公分C25混凝土道路1107米。 | 62.0429 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局 | 59.44
27 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市董村镇竹园董村组道路项目 | 新修宽3米厚15公分C25混凝土道路69米，宽4米厚15公分C25混凝土道路2047米。 | 76.9957 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局 | 73.76
28 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市石象镇苗庄村组道路项目 | 新修宽3.5米厚15公分C25混凝土道路2610米。 | 84.9262 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局 | 81.36
29 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市石象镇营坊村组道路项目 | 新修宽4米厚15公分C25混凝土道路2291米。 | 83.6951 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局 | 80.18
30 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市老城镇粮斗桑村道路项目 | 新修4米宽15公分厚混凝土道路2021米。 | 74.1345 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局 | 71.02
31 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市老城镇头堡社区道路项目 | 新修3米宽15公分厚C25混凝土道路21米,4米宽15公分厚C25混凝土道路1241米。 | 46.0801 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局 | 44.14
32 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市老城镇尹家堂社区道路项目 | 新修5.5米宽15公分厚混凝土道路1235米，新修6米宽15公分厚混凝土道路330米。 | 112.3676 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局 | 107.64
33 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市老城镇西关社区道路项目 | 新修3米宽15公分厚混凝土道路104米，3.5米宽15公分厚混凝土道路352米，4米宽15公分厚混凝土道路387米，4.5米宽15公分厚混凝土道路269米。 | 39.5973 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局 | 37.93
34 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市增福镇董庄社区道路项目 | 新修宽3米厚15公分C25混凝土道路101米，宽3.5米厚15公分C25混凝土道路2052米，宽4米厚15公分C25混凝土道路228米。 | 77.4441 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局 | 74.19
35 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市大周镇打鱼李村组道路项目 | 新修宽4米15公分厚C25混凝土道路1376米。 | 50.5056 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局 | 48.38
36 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市后河镇丁庄村道路项目 | 新修3米宽15公分厚C25混凝土道路2734米。 | 76.213 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局 | 73.01
37 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市坡胡镇坡李村组道路项目 | 新修宽4米厚15公分混凝土道路1313米，宽5米厚15公分混凝土道路189米，宽6米厚15公分混凝土道路112米。 | 86.3177 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局 | 82.7
38 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市石固镇中岳店村道路项目 | 新修宽3米厚15公分混凝土道路1325米，宽3.5米厚15公分混凝土道路160米，宽4米厚15公分混凝土道路848米，宽5米厚15公分混凝土道路56米。 | 75.8362 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局 | 72.65
39 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市和尚桥镇楼张社区排水渠整治项目 | 新建整治村内排水渠总长88.6米。 | 29.0749 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局 | 27.9001
40 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市古桥镇古贤村道路项目 | 新修3.5米宽15公分厚C25混凝土道路384米，4米宽15公分厚C25混凝土道路1804米。 | 80 | 招投标 |  | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局
41 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市董村镇吴庄村组道路项目 | 新修4米宽15公分厚C25混凝土道路73米，4.5米宽15公分厚C25混凝土道路1537米。 | 70 | 招投标 |  | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局
42 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市石象镇胡庄村组道路项目 | 新修4米宽15公分厚C25混凝土道路247米，4.5米宽15公分厚C25混凝土道路947米。 | 50 | 招投标 |  | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局
43 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市老城镇王家庄村道路项目 | 新修4.5米宽15公分厚C25混凝土道路546米，5米宽15公分厚C25混凝土道路1084米。 | 75 | 招投标 |  | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局
44 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市大周镇葛庄村组道路项目 | 新修宽3米15公分厚C25混凝土道路754米，宽4米15公分厚C25混凝土道路1105米，宽5米18公分厚C25混凝土道路556米。 | 95 | 招投标 |  | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局
45 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市增福镇乔黄村组道路项目 | 新修3米宽15公分厚C25混凝土道路484米，4米宽15公分厚C25混凝土道路2172米。 | 95 | 招投标 |  | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局
46 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市增福镇崔庄社区道路项目 | 新修宽3米15公分厚C25混凝土道路618米，宽4米15公分厚C25混凝土道路1626米，宽5米15公分厚C25混凝土道路119米。 | 85 | 招投标 |  | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局
47 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市后河镇后河社区道路项目 | 新修宽3米15公分厚C25混凝土道路1439米，宽4米15公分厚C25混凝土道路740米，宽5米15公分厚C25混凝土道路55米。 | 73 | 招投标 |  | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局
48 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市坡胡镇西赵庄村组道路项目 | 新修宽3.5米15公分厚C25混凝土道路2240米，宽4.5米15公分厚C25混凝土道路378米，宽5米15公分厚C25混凝土道路263米，宽5.5米15公分厚C25混凝土道路189米，宽6米15公分厚C25混凝土道路337米。 | 180 | 招投标 |  | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局
49 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市坡胡镇王昌贺村组道路项目 | 新新修宽3.5米15公分厚C25混凝土道路565米，宽4米15公分厚C25混凝土道路158米，宽4.5米15公分厚C25混凝土道路182米，宽6米15公分厚C25混凝土道路38米。 | 50 | 招投标 |  | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局
50 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市石固镇南西街社区道路项目 | 新新修宽3米15公分厚C25混凝土道路2169米，宽3.5米15公分厚C25混凝土道路335米，宽4米15公分厚C25混凝土道路434米。 | 90 | 招投标 |  | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局
51 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市和尚桥镇于井社区道路项目 | 新修宽4.5米15公分厚C25混凝土道路2194米，宽5米15公分厚C25混凝土道路249米，宽6米15公分厚C25混凝土道路716米。 | 200.4894 | 招投标 |  | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市农业农村局
52 | 产业发展 | 2025年长葛市古桥镇苑店村农产品加工仓储冷库建设项目 | 新建标准化农产品仓储建筑面积1702.19平方米（含冷库面积1325.34平方米）及附属配套设备用房面积38.53平方米。 | 321.8599 | 已开工 |  | 项目实施将改促进本村特色产业发展，从而发展壮大村集体经济。 | 吸纳务工，带动群众就近就业持续增收，增加村集体经济收入。 | 长葛市农业农村局 | 305.77
53 | 产业发展 | 2025年长葛市古桥镇菜王村农产品加工厂房建设项目 | 新建农产品加工厂房建筑面积2102.30平方米。 | 293.8133 | 已开工 |  | 项目实施将改促进本村特色产业发展，从而发展壮大村集体经济。 | 吸纳务工，带动群众就近就业持续增收，增加村集体经济收入。 | 长葛市农业农村局 | 279.12
54 | 产业发展 | 2025年长葛市董村镇吴庄村集体经济厂房项目 | 新建标准化厂房建筑面积551.93平方米。 | 76.9777 | 已开工 |  | 项目实施将带动周边低收入群众就近就业，增加村集体经济收入。 | 吸纳务工，带动群众就近就业持续增收，增加村集体经济收入。 | 长葛市农业农村局 | 73.13
55 | 产业发展 | 2025年长葛市石象镇连庄铺社区标准化厂房建设项目 | 新建标准化厂房建筑面积1188.95平方米。 | 184.1039 | 已开工 |  | 促进本村特色产业发展，从而发展壮大村集体经济。 | 吸纳务工，带动群众就近就业持续增收，增加村集体经济收入。 | 长葛市农业农村局 | 174.9
56 | 产业发展 | 2025年长葛市后河镇范庄社区大棚产业配套设施项目 | 新建大棚混凝土挡水墙1232米，增设50T卧式无塔供水设备一处及附属管网配套设施项目。 | 50.2362 | 已开工 |  | 项目实施将更好的推动范庄羊肚菌果蔬立体化种植项目持续运转，群众对实施结果非常满意。 | 有效推动范庄羊肚菌果蔬立体化种植项目持续运转，促进产业项目更好生产。 | 长葛市农业农村局 | 47.73
57 | 产业发展 | 2025年长葛市坡胡镇新庄坡村集体经济厂房建设项目 | 新建标准化厂房建筑面积1695.10平方米。 | 230.3021 | 已开工 |  | 促进本村特色产业发展，从而发展壮大村集体经济。 | 吸纳务工，带动群众就近就业持续增收，增加村集体经济收入。 | 长葛市农业农村局 | 218.79
58 | 产业发展 | 2025年长葛市石固镇沈庄村集体经济厂房项目 | 新建标准化厂房建筑面积3398.78平方米。 | 424.5715 | 已开工 |  | 促进本村加工业扶持，从而发展壮大村集体经济。 | 吸纳务工，带动群众就近就业持续增收，增加村集体经济收入。 | 长葛市农业农村局 | 403.35
59 | 产业发展 | 2025年长葛市石固镇老岗李村集体经济厂房项目 | 新建标准化厂房建筑面积2381.08平方米。 | 307.607 | 已开工 |  | 促进本村特色产业发展，从而发展壮大村集体经济。 | 吸纳务工，带动群众就近就业持续增收，增加村集体经济收入。 | 长葛市农业农村局 | 292.23
60 | 产业发展 | 2025年长葛市金融保险配套项目 | 金融保险配套小额信贷贴息及小额信贷担保费补助资金。 | 40 | 已完工 | 合格 | 项目实施将增加低收入家庭收入，提高低收入家庭生活水平。 | 带动低收入人口就业，增加低收入家庭收入。 | 市金融事务中心 | 25.4254
61 | 创业就业 | 2025年长葛市雨露计划项目 | 对符合条件的脱贫家庭（含监测对象）发放雨露计划补助及短期职业教育培训补助等。 | 95.85 | 已完工 | 合格 | 项目实施将减轻低收入家庭教育支出，提高生活质量水平。 | 减轻低收入家庭教育支出，减轻家庭负担。 | 长葛市农业农村局 | 95.85
62 | 创业就业 | 2025年长葛市脱贫人员就业交通补助项目 | 对跨省（省内）就业的脱贫人员发放一次性往返交通补助。 | 70 | 已完工 | 合格 | 减少脱贫人员（含监测对象）就业交通费用支出。 | 鼓励脱贫劳动力外出务工，稳定就业，增加脱贫劳动力收入。 | 市人社局 | 44.62
63 | 项目管理费 | 2025年长葛市财政衔接资金项目管理费 | 长葛市衔接资金项目设计、监理等服务管理费用。 | 200 | 已完工 | 合格 |  |  | 长葛市农业农村局 | 52.2
64 | 项目管理费 | 2025年市（县）派驻村第一书记工作经费 | 许昌（长葛）市派驻村第一书记工作经费。 | 61 | 已完工 | 合格 |  |  | 长葛市农业农村局 | 61
Note on D28: Administrator: 新建排水管DN300 HDPE双臂波纹管1076米； 新建排水管DN400 HDPE双臂波纹管589米； 新建砖砌平篦式雨水口73座； 新建砖砌转换井2座。

## 附件-2025年衔接资金项目统计表
附件：
长葛市2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况统计表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 建设任务 | 投入资金 (万元) | 实施结果 | 检查验收结果 | 预期绩效目标 | 利益联结机制 | 责任单位
1 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市南席镇李庄村组道路项目 | 新建 | 小辛庄村 | 新修3.5米宽15公分厚混凝土道路2695米。 | 62.7525 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市乡村振兴局
2 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市南席镇套楼村组道路项目 | 新建 | 坡西村 | 新修3.5米宽15公分厚混凝土道路2602米。 | 76.5172 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市乡村振兴局
3 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市南席镇水寨村组道路项目 | 新建 | 宗庄村 | 新修3米宽15公分厚混凝土道路852米，4米宽15公分厚混凝土道路1787米。 | 59.3464 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市乡村振兴局
4 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市古桥镇孟寨村道路项目 | 新建 | 岗杨社区 | 新修4米宽15公分厚C25混凝土道路2147米。 | 39.8146 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市乡村振兴局
5 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市古桥镇巩庄村道路项目 | 新建 | 曹庄社区 | 新修4米宽15公分厚C25混凝土道路1853米。 | 84.8635 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市乡村振兴局
6 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市古桥镇郭庄村道路项目 | 新建 | 尚庄村 | 新修3米宽15公分厚C25混凝土道路117米，3.5米宽15公分厚C25混凝土道路1827米，4米宽15公分厚C25混凝土道路283米。 | 94.4962 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市乡村振兴局
7 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市董村镇口王村组道路项目 | 新建 | 大尚庄村 | 新修宽2.7米厚15公分C25混凝土道路383米，宽3米厚15公分C25混凝土道路780米，宽3.5米厚15公分C25混凝土道路56米，宽4米厚15公分C25混凝土道路1522米。 | 55.6913 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市乡村振兴局
8 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市董村镇庞岗村组道路项目 | 新建 | 老冀庄村 | 新修宽3.5米厚15公分C25混凝土道路51米，宽4米厚15公分C25混凝土道路891米，宽4.5米厚15公分C25混凝土道路575米。 | 73.3475 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市乡村振兴局
9 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市石象镇双树王村组道路项目 | 新建 | 新尚庄村 | 新修宽4.5米5公分厚沥青混凝土道路865米，6米宽5公分厚沥青混凝土道路439米。 | 45.0681 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市乡村振兴局
10 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市石象镇石东社区村组道路项目 | 新建 | 口王村 | 新修宽6米厚18公分C25混凝土道路845米，宽4米厚15公分C25混凝土道路1042米。 | 73.3079 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市乡村振兴局
11 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市石象镇李沙沃村组道路项目 | 新建 | 古桥村 | 新修宽3.5米厚15公分C25混凝土道路2759米。 | 71.6699 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市乡村振兴局
12 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市老城镇台庙社区道路项目 | 新建 | 曹碾头村 | 新修3米宽15公分厚混凝土道路1047米，3.5米宽15公分厚混凝土道路416米，4米宽15公分厚混凝土道路1017米，4.5米宽15公分厚混凝土道路56米。 | 77.5223 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市乡村振兴局
13 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市大周镇和尚杨村组道路项目 | 新建 | 古佛寺村 | 新修宽4米5公分厚沥青混凝土道路968米，5米宽5公分厚沥青混凝土道路181米。 | 68.5824 | 已完工 | 合格 | 项目实施将改善村内生产生活环境，群众对实施结果非常满意。 | 解决群众出行困难问题，改善村内生产生活条件。 | 长葛市乡村振兴局
14 | 乡村建设行动 | 2025年长葛市增福镇曹庄社区道路项目 | 新建 | 菜李村 | 新修4.5米宽15公分厚混凝土道路1856米。 | 56.1221 | 已完工 | 合格 | 项目实施将增加低收入家庭收入，提高低收入家庭生活水平。 | 带动低收入人口就业，增加低收入家庭收入。 | 长葛市乡村振兴局
15 | 产业发展 | 2025年长葛市后河镇洼李社区道路项目 | 新建 | 长葛市 | 新修3米宽15公分厚混凝土道路1992米，3.5米宽15公分厚混凝土道路112米，4米宽15公分厚混凝土道路123米，5米宽15公分厚混凝土道路196米。 | 51.9501 | 已完工 | 合格 | 项目实施将减轻低收入家庭教育支出，提高生活质量水平。 | 减轻低收入家庭教育支出，减轻家庭负担。 | 长葛市乡村振兴局
16 | 就业创业 | 2025年长葛市后河镇岗王村道路项目 | 新建 | 长葛市 | 新修4米宽5公分厚沥青混凝土道路911米，5米宽5公分厚沥青混凝土道路308米。 | 102.15 | 已完工 | 合格 | 减少脱贫人员（含监测对象）就业交通费用支出。 | 鼓励脱贫劳动力外出务工，稳定就业，增加脱贫劳动力收入。 | 长葛市乡村振兴局
17 | 就业创业 | 2025年长葛市坡胡镇营张村组道路项目 | 新建 | 长葛市 | 新修宽3米厚15公分混凝土道路1047米，宽3.5米厚15公分混凝土道路779米，宽4米厚15公分混凝土道路748米。 | 42.12 | 已完工 | 合格 |  |  | 长葛市乡村振兴局
18 | 项目管理费 | 2025年长葛市石固镇大马村道路项目 | 新建 | 长葛市 | 新修宽3米厚15公分C25混凝土道路1537米，宽3.5米厚15公分C25混凝土道路518米，宽4米厚15公分C25混凝土道路216米。 | 85 | 已完工 | 合格 |  |  | 长葛市乡村振兴局
|  | 2025年长葛市和尚桥镇张固店社区道路项目 |  |  | 新修宽3米厚15公分混凝土道路2073米，宽3.5米厚15公分混凝土道路372米。
|  | 2025年长葛市南席镇曹碾头村组道路项目 |  |  | 新修3米宽15公分厚混凝土道路122米，4米宽15公分厚混凝土道路1770米。
|  | 2025年长葛市南席镇西辛庄村组道路项目 |  |  | 新修3米宽15公分厚混凝土道路3124米。
|  | 2025年长葛市古桥镇寺后李村道路项目 |  |  | 新修4米宽15公分厚C25混凝土道路2057米。
|  | 2025年长葛市古桥镇徐王赵村道路项目 |  |  | 新修3.5米宽15公分厚C25混凝土道路2569米。
|  | 2025年长葛市古桥镇贾集村道路项目 |  |  | 新修宽4米厚15公分C25混凝土道路2072米。
|  | 2025年长葛市董村镇龙卧坡村组排水管网建设项目 |  |  | 新建村组排水管网总长1665米及附属配套设施项目。
|  | 2025年长葛市董村镇李河口村组道路项目 |  |  | 新修宽3米厚15公分C25混凝土道路251米，宽4米厚15公分C25混凝土道路256米，宽4.5米厚15公分C25混凝土道路1107米。
|  | 2025年长葛市董村镇竹园董村组道路项目 |  |  | 新修宽3米厚15公分C25混凝土道路69米，宽4米厚15公分C25混凝土道路2047米。
|  | 2025年长葛市石象镇苗庄村组道路项目 |  |  | 新修宽3.5米厚15公分C25混凝土道路2610米。
|  | 2025年长葛市石象镇营坊村组道路项目 |  |  | 新修宽4米厚15公分C25混凝土道路2291米。
|  | 2025年长葛市老城镇粮斗桑村道路项目 |  |  | 新修4米宽15公分厚混凝土道路2021米。
|  | 2025年长葛市老城镇头堡社区道路项目 |  |  | 新修3米宽15公分厚C25混凝土道路21米,4米宽15公分厚C25混凝土道路1241米。
|  | 2025年长葛市老城镇尹家堂社区道路项目 |  |  | 新修5.5米宽15公分厚混凝土道路1235米，新修6米宽15公分厚混凝土道路330米。
|  | 2025年长葛市老城镇西关社区道路项目 |  |  | 新修3米宽15公分厚混凝土道路104米，3.5米宽15公分厚混凝土道路352米，4米宽15公分厚混凝土道路387米，4.5米宽15公分厚混凝土道路269米。
|  | 2025年长葛市增福镇董庄社区道路项目 |  |  | 新修宽3米厚15公分C25混凝土道路101米，宽3.5米厚15公分C25混凝土道路2052米，宽4米厚15公分C25混凝土道路228米。
|  | 2025年长葛市大周镇打鱼李村组道路项目 |  |  | 新修宽4米15公分厚C25混凝土道路1376米。
|  | 2025年长葛市后河镇丁庄村道路项目 |  |  | 新修3米宽15公分厚C25混凝土道路2734米。
|  | 2025年长葛市坡胡镇坡李村组道路项目 |  |  | 新修宽4米厚15公分混凝土道路1313米，宽5米厚15公分混凝土道路189米，宽6米厚15公分混凝土道路112米。
|  | 2025年长葛市石固镇中岳店村道路项目 |  |  | 新修宽3米厚15公分混凝土道路1325米，宽3.5米厚15公分混凝土道路160米，宽4米厚15公分混凝土道路848米，宽5米厚15公分混凝土道路56米。
|  | 2025年长葛市和尚桥镇楼张社区排水渠整治项目 |  |  | 新建整治村内排水渠总长88.6米。
|  | 2025年长葛市古桥镇古贤村道路项目 |  |  | 新修3.5米宽15公分厚C25混凝土道路384米，4米宽15公分厚C25混凝土道路1804米。
|  | 2025年长葛市董村镇吴庄村组道路项目 |  |  | 新修4米宽15公分厚C25混凝土道路73米，4.5米宽15公分厚C25混凝土道路1537米。
|  | 2025年长葛市石象镇胡庄村组道路项目 |  |  | 新修4米宽15公分厚C25混凝土道路247米，4.5米宽15公分厚C25混凝土道路947米。
|  | 2025年长葛市老城镇王家庄村道路项目 |  |  | 新修4.5米宽15公分厚C25混凝土道路546米，5米宽15公分厚C25混凝土道路1084米。
|  | 2025年长葛市大周镇葛庄村组道路项目 |  |  | 新修宽3米15公分厚C25混凝土道路754米，宽4米15公分厚C25混凝土道路1105米，宽5米18公分厚C25混凝土道路556米。
|  | 2025年长葛市增福镇乔黄村组道路项目 |  |  | 新修3米宽15公分厚C25混凝土道路484米，4米宽15公分厚C25混凝土道路2172米。
|  | 2025年长葛市增福镇崔庄社区道路项目 |  |  | 新修宽3米15公分厚C25混凝土道路618米，宽4米15公分厚C25混凝土道路1626米，宽5米15公分厚C25混凝土道路119米。
|  | 2025年长葛市后河镇后河社区道路项目 |  |  | 新修宽3米15公分厚C25混凝土道路1439米，宽4米15公分厚C25混凝土道路740米，宽5米15公分厚C25混凝土道路55米。
|  | 2025年长葛市坡胡镇西赵庄村组道路项目 |  |  | 新修宽3.5米15公分厚C25混凝土道路2240米，宽4.5米15公分厚C25混凝土道路378米，宽5米15公分厚C25混凝土道路263米，宽5.5米15公分厚C25混凝土道路189米，宽6米15公分厚C25混凝土道路337米。
|  | 2025年长葛市坡胡镇王昌贺村组道路项目 |  |  | 新新修宽3.5米15公分厚C25混凝土道路565米，宽4米15公分厚C25混凝土道路158米，宽4.5米15公分厚C25混凝土道路182米，宽6米15公分厚C25混凝土道路38米。
|  | 2025年长葛市石固镇南西街社区道路项目 |  |  | 新新修宽3米15公分厚C25混凝土道路2169米，宽3.5米15公分厚C25混凝土道路335米，宽4米15公分厚C25混凝土道路434米。
|  | 2025年长葛市和尚桥镇于井社区道路项目 |  |  | 新修宽4.5米15公分厚C25混凝土道路2194米，宽5米15公分厚C25混凝土道路249米，宽6米15公分厚C25混凝土道路716米。
Note on F28: Administrator: 新建排水管DN300 HDPE双臂波纹管1076米； 新建排水管DN400 HDPE双臂波纹管589米； 新建砖砌平篦式雨水口73座； 新建砖砌转换井2座。